**ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

**İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ**

**OKULLARDA VE KURUMLARDA YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER**

**1.Çalışan temsilci ve Destek elemanı seçimi sağlanması.**

**(**Dayanak:6331 sayılı kanunu m.20,MEB 2014/16 sayılı genelge m.2)

**2.Okullarda iş sağlığı ve güvenliği kurullarını oluşumunun sağlanması,**

(Dayanak:6331 sayılı kanun m.22 ,meb2014/16 nolu genelge m.3)

**3.İç yönerge ve yıllık çalışma takviminin oluşturulması**

**4.Risk değerlendirme ekibinin oluşturulması,**

(Dayanak:6331sayılı kanun m.10,risk değerlendirme yönetmeliği,MEB 2014/16 sayılı genelge m. 4)

**5.Onaylı defter ile ilgili işlemlerin tamamlanması,**

(Dayanak:iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği m.4/e ve 7/b)

**6.Risk değerlendirmesinin yapılması**

(Dayanak:6331 sayılı kanun m.10,Risk değerlendirme yönetmeliği,MEB 2014/16 nolu genelge m.4)

**7.Acil durum planlarının hazırlanması, yangınla mücadele ve ilkyardım ekiplerinin oluşturulması,**

(Dayanak:6331 sayılı kanun m.11,işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik,MEB 2014/16 nolu genelge m.10,15)

**8.Tahliye planının hazırlanması**

(Dayanak:6331 sayılı kanun m.12)

**9.Çalışanların eğitimi**

(Dayanak:6331 sayılı kanun m.17 ,MEB 2014/16 sayılı genelge m.7,8,14)

**10. Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımın sağlanması,**

(Dayanak:6331 sayılı kanun m.18)

**11. 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında 11. Sınıf olan meslek lisesi öğrencilerine 2.dönem 8 saatlik iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim verilecek.**

Dayanak:İlçe Milli Eğitim müdürlüğünün 13132267 nolu yazısı(yazının ekinde düzenlenecek olan belgeler )gönderilmiştir.

|  |  |
| --- | --- |
| YAPILACAK ÇALIŞMALAR | ÇALIŞMA TAKVİMİ |
| Tespit ve Öneri defterinin noterden onaylanması | 18-29/02/2016 |
| Çalışan Temsilci ve Destek Elemanı seçimi | 18-29/02/2016 |
| İSG Kurulu oluşturulup görev ve sorumluluklarının tebliği ,ilçe onayının alınması | 18-29/02/2016 |
| İç yönerge ve çalışma takvimi hazırlanması | 18-29/02/2016 |
| Kurul eğitimlerinin verilmesi  Risk değerlendirme ekiplerinin  oluşturulması | 01-04/03/2014  01-04/03/2016 |
| Risk Analizinin yapılması | 07-25/03/2016 |
| Acil Durum ve Tahliye planlarının  Hazırlanması,yapılan tüm çalışmaların birer örneğinin İlçe İSG Bürosuna gönderilmesi | 07-31/03/2016 |